## Sheet1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 추가적 과제
완료된 작업 해야할 작업 미뤄진 작업 (기존 계획) | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 10/31 노훈철, 진성준, 임동건 : 기존 코드를 client와 서버로 분할화
11/1 노훈철, 임동건, 진성준 : 클라이언트 서버 접속 확인(원격 테스트) | 2025-11-02 | 11/3 노훈철 : participateInMatch 함수 구현 | 11/4 노훈철 : 서버 멀티스레드 구현 Player012 임동건 : 클라이언트 스레드 send/ recv 구현 진성준 : 서버 멀티스레드 게임 스레드 구현 | 11/5 노훈철 : 원격 다중접속 에코서버 테스트 | 11/6 노훈철 : 서버에 큐와 뮤텍스 구현 임동건 : 클라에 큐와 뮤텍스 구현 진성준 : RecvOP() 큐로부터 받아서 조립 함수 구현(x ~ 11/13) ?? | 2025-11-07
11/8 노훈철 : 클라ExecuteOP()를 만들고 테스트() 임동건 : Playcard() 함수 구현 어떤 카드를 사용헀는지 진성준 : keyInput() 함수 구현 키보드 입력을 받는 (?? - 노훈철이 하긴함. __ 이런 게획이 있는줄 몰라서 11/5일에..) | 11/9 진성준 : 서버ExecuteOP()를 만들고 테스트 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 11/13 진성준 : InitBattle 프로토콜에 따라 데이터를 전송/받기를 함. 노훈철 : ThrowCard 정보 받아서(x) 카드 던지는 함수 구현(Client - RenderThrowingCards Server?? ThrowCard??) 임동건 : void SyncBattle() : 전투 데이터 최신화 하는 함수 제작 (플레이어, 보스) - 할게 많아서 나누어서 구현이 필요. | 11/14/2025 임동건 : 서버 PlayCard() 어떤 카드를 사용했는지 받아서 카드 적용하는 | 11/15/2025 노훈철, 임동건, 진성준 : 클라이언트 카드 정보와 키보드 정보 원격 테스트(o) | 작은 패킷이 딜레이 되는지 확인 (원격 환경에서) Naggle을 끄고 테스트 한후, 패킷 양을 늘려 처리 0. 프로토콜 다시정하자. -> Server to Client 만 추가된 변수에 따라 -> InitBattle Protocol 을 확정을 시킨다. 1. Battle Info 서버에서 먼저 만들기 (ProcessMatching line 454) if (matching_raid) { -> 여기에서 Battle 정보 만들고, 각 클라이언트에게 전달 (프로토콜 InitBattle Protocol) -> 클라가 InitBattle을 받는 창 (게속 기다림) -> recvOp 일단 파일 분할 > 코드 짤때 좀 불편하다 해서. 커밋시 순서를 정해서 커밋하자 함. > 근데 코드 전반을 고칠 경우는?? - 그 경우는 어짜피 파일을 나누면 더 귀찮아짐. > git에서 함수단위로 커밋하고 패치하며, 다른호스트의 변경사항을 건드리지 않는 방식으로 공유될 수 있는지 확인.
2025-11-16 | 2025-11-17 | 11/18 | 2025-11-19 | 11/20 임동건 : CreateItem() 어떤 아이템 효과와 확률 설정하고 구현 진성준 : TimeLimit() 제한시간 어떻게 할지 정하고 구현 | 11/21 노훈철, 진성준, 임동건 : 보스 기믹에 따른 플레이어 데미지 및 공격 테스트 | 2025-11-22
11/23 | 2025-11-24 | 11/25 | 2025-11-26 | 11/27/2025 진성준 : AddEffect, AddEffectPos : 이펙트 구현하는 함수 (일부 구현) 노훈철 : ThrowCard 정보 받아서(x) 카드 던지는 함수 구현 - 서버 클라 적용 임동건 : 피버타임 구현(완) 임동건 : 아이템 로직과 마나리젠/렌더링 노훈철 : Card 사용, 위치 이동 구현 | 2025-11-28 | 11/29/2025 진성준 : 플레이 카드 이팩트
2025-11-30 | 2025-12-01 | 12/2/2025 | 12/3/2025 진성준 : draw Boss / boss Attack 임동건 : 피버타임 구현(완) | 12/4/2025 <중간 점검 2> 여기까지 추진계획서 수정 | 12/5/2025 노훈철 : ThrowCard 정보 받아서(x) 카드 던지는 함수 구현(Client - RenderThrowingCards Server?? ThrowCard??) 노훈철 : CarculateParing() 패링의 성공여부 확인하는 함수 구현 진성준 : void BossAI(): 보스 기믹 설정 | 12/6/2025 노훈철 : pvp 방 만들고, 교수님 피드백대로 칸으로 움직이지 말고 부드럽게 서서히 움직이도록 수정 임동건 : pvp플레이 SyncBattle 구현 진성준 : pvp UI/ rendering | 버그 : 한 플레이어 카드 바뀌면 모든 클라의 카드 자리가 바뀜. > 개선사항 : 누가 난지 모르겠음. 개선사항 : 칸으로 움직이는거 하지말자. >> 완
12/7/2025 노훈철, 임동건, 진성준 : 플레이어간의 전투가 원할하기 이루어지는지 버그 테스트 | 12/8/2025 임동건 : pvp플레이 SyncBattle 구현 진성준 : AddEffect, AddEffectPos : 이펙트 구현하는 함수 (일부 구현 - pvp 환경에서도 잘 나타나도록) | 12/9/2025 | 2025-12-10 | 12/11 (휴강) 노훈철 : ThrowCard 카드 던지고, 패링하는 동작 구현 진성준 : TimeLimit 제한시간 구현 노훈철, 임동건, 진성준 : 플레이어간의 전투가 원할하기 이루어지는지 버그 테스트 각종 에러 고치기 | 12/12 검수날짜 컴퓨터 3개로 돌리는 것을 시연. 서버와 클라가 둘다 강의실 내부에 존재해야 한다. | 2025-12-13 | 유의점. 1. 지금 프로그램이 클라와 서버가 자료형이 사이즈까지 일치해야 동기화가 됨. >> 상관없음. 고칠거 카드를 쓰면 다른 클라 카드도 다 바뀜. pvp 에 필요한 것들 1. 다른 player HP 보이게 만들기 2. 맵을 좀 넓게 만들기 3. 카드 던지기 / 패링 구현 4. - 카드 던질때, 어떤 칸에 겨냥해서 던지게 만들자. 5. 카드던지기 서버 2. 서버가 정보를 받고 ThrowCard 정보 3. 업데이트를 하면서 서버에서 카드 처리를 하고, 결과를 다시 클라로 보냄. 클라 1. 여기에서 카드를 쓰면 목표점 위치와 함께 서버로 정보를 보냄 2. 그리고 동시에 ThrowCard 추가